## Matriz de trazabilidad
ID | ID Requerimiento | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1,2,3,4 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.1 | 2019-02-15 | 3 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 3.4 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Solicitado | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Solicitado | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | Solicitado | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.1 | 2019-02-15 | 3 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.1 | 2019-02-15 | 3.4 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.4 | Solicitado | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.1 | 2019-02-15 | 3 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.1 | 2019-02-15 | 3 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Solicitado | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.1
| Fecha: | 2019-02-22
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.2 | 2019-03-08 | 1,2,3,4 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.2 | 2019-03-08 | 3 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 3.4 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | En proceso | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | En proceso | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | En proceso | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.1 | 2019-02-15 | 3 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.1 | 2019-02-15 | 3.4 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.4 | En proceso | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.1 | 2019-03-08 | 3 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.1 | 2019-02-15 | 3 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | En proceso | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.2
| Fecha: | 2019-03-08
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.3 | 2019-03-15 | 1,2,3,4 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.3 | 2019-03-15 | 3 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.2 | 2019-03-15 | 3.4 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Retraso | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Retraso | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | Retraso | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.1 | 2019-02-15 | 3 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.1 | 2019-02-15 | 3.4 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.4 | Retraso | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.2 | 2019-03-08 | 3 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.2 | 2019-03-08 | 3 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Retraso | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.3
| Fecha: | 2019-03-15
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.3 | 2019-03-15 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.3 | 2019-03-15 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.2 | 2019-03-15 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.2 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.2 | 2019-03-22 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.2 | 2019-03-22 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.4
| Fecha: | 2019-03-22
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.4 | 2019-03-29 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.2 | 2019-03-29 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.3 | 2019-03-15 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.2 | 2019-03-29 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.2 | 2019-03-15 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.2 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.2 | 2019-03-22 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.3 | 2019-03-29 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.5
| Fecha: | 2019-03-29
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.5 | 2019-04-12 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.2 | 2019-03-29 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.3 | 2019-03-15 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-05 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.4 | 2019-04-05 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.6
| Fecha: | 2019-04-05
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.4 | 2019-03-29 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.2 | 2019-03-29 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.3 | 2019-03-15 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.2 | 2019-03-29 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.2 | 2019-03-15 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-05 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.4 | 2019-04-05 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.7
| Fecha: | 2019-04-12
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.5 | 2019-04-12 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.2 | 2019-03-29 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.3 | 2019-03-15 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-05 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.4 | 2019-04-05 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.8
| Fecha: | 2019-04-26
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.5 | 2019-04-12 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.2 | 2019-03-29 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.3 | 2019-03-15 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.1 | 2019-02-15 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.2 | 2019-04-26 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.4 | 2019-04-05 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 0.9
| Fecha: | 2019-05-03
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.5 | 2019-05-03 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.3 | 2019-05-03 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.4 | 2019-05-03 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.1 | 2019-02-15 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.2 | 2019-05-03 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.2 | 2019-04-26 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.5 | 2019-05-03 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 1.0
| Fecha: | 2019-05-10
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.6 | 2019-05-10 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.4 | 2019-05-10 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.4 | 2019-05-10 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.2 | 2019-05-10 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.3 | 2019-05-10 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.2 | 2019-04-26 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.5 | 2019-05-03 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 1.1
| Fecha: | 2019-05-17
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.6 | 2019-05-10 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.4 | 2019-05-10 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.4 | 2019-05-10 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.2 | 2019-05-10 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.3 | 2019-05-10 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.2 | 2019-04-26 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.5 | 2019-05-03 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 1.2
| Fecha: | 2019-05-24
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.6 | 2019-05-10 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.4 | 2019-05-10 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.4 | 2019-05-10 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.2 | 2019-05-10 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.3 | 2019-05-10 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.2 | 2019-04-26 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.5 | 2019-05-03 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 1.3
| Fecha: | 2019-05-31
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.6 | 2019-05-10 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.4 | 2019-05-10 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.4 | 2019-05-10 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.2 | 2019-05-10 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.3 | 2019-05-10 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.2 | 2019-04-26 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.5 | 2019-05-03 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## 1.4
| Fecha: | 2019-06-07
ID | Identificación | Descripción del requisito | Versión | Última fecha estado registrado | Objetivo del proyecto | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Pruebas unitarias | Pruebas de integración | Estrategia y escenarios de pruebas
M1 | RF1 | La plataforma contará con tres tipos de usuarios: administrador, proveedor y cliente. | 0.6 | 2019-05-10 | 1,2,3,4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M2 | RF2 | Los usuarios accederán a la plataforma autenticandose con un usuario (correo electrónico) y contraseña. | 0.4 | 2019-05-10 | 1 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M3 | RF3 | Los servicios que se ofrezcan en la plataforma podrán ser visualizados por cualquier persona que cuente con el link de la misma. | 0.4 | 2019-05-10 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M4 | RF4 | El encargado de agregar un nuevo proveedor será el administrador. | 0.3 | 2019-04-12 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_01
M5 | RF5 | Tanto los proveedores como el administrador podrán agregar servicios a la plataforma. | 0.3 | 2019-04-12 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_01
M6 | RF6 | Para poder contratar un servicio el cliente deberá haber iniciado sesión previamente. | 0.2 | 2019-05-10 | 1.2 | Completo | Solicitado |  |  | CP_AU
M7 | RF7 | Generación de ficha de pago con el costo total de acuerdo a los servicios que se hayan contratado. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_COMPROBANTE_01
M8 | RF8 | El cliente registrará sus datos por sí mismo, no será necesario que el administrador lo haga. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M9 | RF9 | El cliente podrá modificar sus datos en el momento que lo desee. | 0.1 | 2019-02-15 | 1 | Completo | Solicitado
M10 | RF10 | La plataforma contará con un carrito de compras en el cual se agregarán los servicios que el cliente desee contratar. | 0.3 | 2019-05-10 | 2 | Completo | Solicitado
M11 | RF11 | Los proveedores podrán visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M12 | RF12 | El administrador podrá visualizar un calendario y al seleccionar una fecha se mostrarán los eventos pendientes de todos los proveedores para el día seleccionado. | 0.3 | 2019-04-26 | 3.4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_CALENDARIZACIÓN_01
M13 | RF13 | El administrador podrá visualizar una lista de los clientes registrados en la plataforma. | 0.2 | 2019-04-26 | 1.4 | Completo | Solicitado
M14 | RF14 | Se emitirá una notificación al proveedor cuando sea contratado uno de sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_NOTIFICACIONES_01
M15 | RF15 | La búsqueda de servicios se podrá filtrar por: -Tipo -Precio -Ubicación -Cantidad de personas -Disponibilidad | 0.5 | 2019-05-03 | 2.3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_04
M16 | RF16 | Los proveedores podrán modificar los datos de los servicios que ofrecen. | 0.4 | 2019-04-05 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_02
M17 | RF17 | Los proveedores podrán eliminar los servicios que ya no ofrecen. | 0.3 | 2019-03-22 | 3 | Completo | Solicitado |  |  | CP_SERVICIOS_03
M18 | RF18 | El administrador podrá eliminar los proveedores que ya no ofrecen sus servicios. | 0.1 | 2019-02-15 | 4 | Completo | Solicitado |  |  | CP_PROVEEDORES_03

## Instrucciones
Columna | Instrucciones | Estados del diseño y desarrollo del producto
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente. | Color | Estado al que corresponde | Descripción
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución). |  | Solicitado | Se indica cuando el requisito se encuentra solo identificado, pero aún no se comienza ningún paso para su implementación.
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas. Se registrará un cambio de versión cada que el diseño o desarrollo del producto registre un cambio de estado. Cuando las pruebas unitarias y pruebas de integración sean exitosas la versión pasará a un número entero, por ejemplo 1.0. |  | En proceso | El diseño o desarrollo del producto se está realizando o se encuentra en plan de pruebas.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito. |  | Completo | Se indica cuando las pruebas ejecutadas son exitosas.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Diseño del producto | Estado o avance en el diseño y arquitectura del requerimiento. Los estados se indican en la tabla de "Estados del diseño y desarrollo del producto" | Estados de pruebas unitarias y pruebas de integración
Desarrollo del producto | Estado o avance en el desarrollo (codificación) del requerimiento. Los estados se indican en la tabla de "Estados del diseño y desarrollo del producto" | Color | Estado al que corresponde | Descripción
Pruebas unitarias | Resultados de las pruebas unitarias correspondientes a cada requerimiento. Los estados se indican en la tabla de "Estados de pruebas unitarias y pruebas de integración" |  | Pruebas fallidas | Al ejecutar las pruebas se encontraron errores que deben corregirse. Los errores se indican en el reporte de pruebas correspondiente a cada requerimiento.
Pruebas de integración | Resultados de las pruebas unitarias correspondientes a cada requerimiento. Los estados se indican en la tabla de "Estados de pruebas unitarias y pruebas de integración" |  | Pruebas exitosas | Las pruebas realizadas no arrojaron errores. Al tener este estado en pruebas unitarias y pruebas de integración, el diseño y desarrollo del producto pasan a estado completado.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.